## Terminarz projektu
| Terminarz projektu |  |  |  | Autorzy: Bartłomiej Górczyński, Patryk Popielski, Damian Kapela
| Wybierz okres do wyróżnienia po prawej stronie. Dalej znajduje się legenda opisująca wykres. | [5 empty] | Wyróżniony okres: | 53 |  |  | Planowany czas trwania | [7 empty] | Rzeczywiste rozpoczęcie | [7 empty] | % wykonania |  |  |  |  | Rzeczywiste (poza planem) | [8 empty] | % wykonania (poza planem)
| DZIAŁANIE | PLANOWANE ROZPOCZĘCIE | PLANOWANY CZAS TRWANIA | RZECZYWISTE ROZPOCZĘCIE | RZECZYWISTY CZAS TRWANIA | Wykonane przez: | PROCENT WYKONANIA | Dzień
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1. | projekt bazy danych | 1 | 3 | 1 | 3 | B.G,P.P,D.K | 100%
2. | baza danych | 4 | 3 | 4 | 3 | D.K | 100%
3. | wypełnienie bazy danymi | 7 | 1 | 7 | 1 | D.K | 100%
4. | projektowanie intefejsu graficznego strony | 8 | 3 | 8 | 3 | B.G | 100%
5. | przygotowanie grafik | 8 | 1 | 8 | 1 | B.G | 100%
6. | moduł logowania | 12 | 6 | 11 | 5 | B.G,P.P,D.K | 100%
7. | strona glówna | 18 | 5 | 16 | 5 | B.G,P.P,D.K | 100%
8. | moduł rezerwacji wizyt | 23 | 5 | 21 | 6 | B.G,P.P,D.K | 100%
9. | moduł przeglądania i anulowania umówionych wizyt | 28 | 5 | 28 | 6 | P.P | 100%
10. | testowanie | 33 | 21 | 34 | 19 | B.G,P.P,D.K | 100%
11. | moduł edycji danych konta | 33 | 5 | 34 | 5 | P.P | 100%
12. | moduł zarzadania pracownikami | 38 | 6 | 39 | 5 | B.G | 100%
13. | moduł edytowania uslug | 44 | 5 | 44 | 4 | B.G,P.P,D.K | 100%
14. | strona z kontaktem | 49 | 2 | 48 | 1 | D.K | 100%